**Утверждаю**

 **Глава администрации ЗАТО Солнечный**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Гудима**

**« 16 » апреля 2013 года**

 **П Л А Н**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»**

**в ЗАТО Солнечный на 2013-2018 годы**

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС);

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1- 7 лет |  тыс. человек | 0,091 | 0,094 | 0,086 | 0,084 | 0,082 | 0,084 | 0,084 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций |  тыс. человек | 0,091 | 0,094 | 0,086 | 0,084 | 0,082 | 0,084 | 0,084 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. мест |  0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | мест |  20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего | мест |  20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0  | 0  | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | мест |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных дошкольных образовательных организаций | мест | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего,в том числе педагогические работники | тыс.человек | 0,0190,010 | 0,0190,010 | 0,0190,010 | 0,0190,010 | 0,0190,010 | 0,0190,010 | 0,0190,010 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,1 | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,4 |   |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации** |
| 1 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм организации дошкольного образования: | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Солнечный Тверской области, на 2013-2015 г. г.»  | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013-2015годы |  Численность детей, стоящих на очереди и ожидающих место в дошкольные образовательные организации |
| 1.2 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования ЗАТО Солнечный Тверской области на 2013 -2015 г. г.»  | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013-2015 годы | Потребность в увеличении количества мест в дошкольных образовательных организациях |
| 1.3 | Мониторинг и оценка эффективности реализации программ развития дошкольного образования в части выполнения мероприятий и достижения целевых показателей развития дошкольного образования, предоставление информации в Министерство образования Тверской области в соответствии с регламентом | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 – 2015годы | Наличие аналитических материалов |
| 2 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | Наличие изменений и дополнений в Устав и локальные акты дошкольных образовательных организаций |
| 2.1 | Организация сбора информации и анализ предписаний контрольно-надзорных органов | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | Аналитическая информация |
| 2.2 | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | Обобщенная информация |
| 2.3 | Создание условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиями | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Наличие нормативных правовых актов  |
| 2.4 | Проведение мониторинга условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиями | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Аналитические материалы |
| 2.5 | Приведение муниципальной нормативно - правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития дошкольного образования в соответствии с федеральными требованиями | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Внесенные изменения и дополнения в муниципальные нормативные правовые акты |
| 2.6 | Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | \*Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по комплексной безопасности |
| 2.7 | Предоставление отчетов о расходовании средств предоставленной субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных учреждений  | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Объем финансовых средств, внесенных муниципальными образованиями |
| 2.8 | Контроль за целевым расходованием субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных учреждений | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Аналитические материалы |
| **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** |
| 3 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО СолнечныйЗаведующая МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 3.1 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2014 год | Нормативные правовые акты |
| 3.2 | Оказание методической помощи руководителям дошкольных организаций при разработке образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечныйс участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2014 год | Количество проведенных семинаров |
| 3.3 | Разработка образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2014 - 2016 годы | Образовательная программа в соответствии со стандартами дошкольного образования |
| 3.4 | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС для реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечныйс участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих развивающую средусоответствующую требованиям ФГОС для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:  | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечныйс участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4.1 | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечныйс участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Приказы о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 4.2 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечныйс участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4.3 | Корректировка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников  | Руководители дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2014 годы | Должностные инструкции педагогов дошкольного образования, соответствующие характеру взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников ЗАТО Солнечный, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования  |
| 5.1 | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление:факторов, влияющих на качество дошкольного образования;ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 5.2 | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2013-2014 годы | Примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.3 | Внесение в муниципальную систему оценки качества изменений в части системы качества дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный | 2014 -2018 годы | Утвержденный регламент и порядок проведения оценки качестваобразовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.4 | Разработка методических рекомендаций по использованию показателей качества дошкольного образования при оценке деятельности дошкольных организаций, руководителей дошкольных организаций, педагогических работников | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2014 год | Методика использования показателей качества дошкольного образования при оценке деятельности дошкольных организаций, руководителей дошкольных организаций, педагогических работников |
| **Введение эффективного контракта в дошкольном образовании** |
| 6 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дошкольного образования | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате общего образования в ЗАТО Солнечный |
| 6.1 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольного образования | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО СолнечныйЗаведующая МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2015-2018 годы | Нормативный правовой акт ЗАТО Солнечный |
| 6.2 | Корректировка показателей качества профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО СолнечныйЗаведующая МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013 - 2014 годы | Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 6.3 | Разработка методических рекомендаций по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных организаций | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО СолнечныйЗаведующая МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013 - 2014 годы | Методические рекомендации по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных организаций |
| 6.4 | Разработка методических рекомендаций по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций для муниципальных дошкольных организаций | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный,Отдел образования администрации ЗАТО СолнечныйЗаведующая МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013 год | Методические рекомендации по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций для муниципальных дошкольных организаций |
| 6.5 | Заключение договоров с руководителями муниципальных дошкольных организаций | Органы местного самоуправленияЗАТО Солнечный | 2013 - 2014 годы | Заключенные договора с руководителями муниципальных дошкольных организаций |
| 6.6 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководи­телей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятель­ности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013 - 2014 годы | Критерии стимулирования руководи­телей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг организацией и эффективностью деятель­ности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 6.7 | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2014 годы | Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
| 6.8 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Заключенные трудовые договора с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 6.9 | Планирование расходов на оплату труда педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный с участием руководителей МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный | 2013 - 2018 годы | Бюджет МО ЗАТО Солнечный |
| 7 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2013 - 2018 годы | Аналитические материалы |
| 7.1 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, издание публичного доклада по результатам деятельности отдела образования ЗАТО Солнечный | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2013 - 2018 годы | Публичный доклад по результатам деятельности |
| 7.2 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольн6ого образования | Органы местного самоуправления ЗАТО СолнечныйОтдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2015-2018 годы | Аналитические материалы |
| 7.3 | Организация сбора и предоставления в Министерство образования Тверской области информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный  | 2015-2018 годы | Аналитические материалы |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Повышение качественного состава педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Все педагогические работники дошкольных образовательных организаций, прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |
| 5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности педагогических работников, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организаций будет внедрена система оценки деятельности на основании показателей эффективности деятельности |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ЗАТО Солнечный будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования ЗАТО Солнечный, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 7 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | Полная удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова­тельные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования |

**II. Изменения в общем образовании ЗАТО Солнечный , направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. Основные направления

Обеспечение условий для достижения школьниками ЗАТО Солнечный новых образовательных результатов включает в себя:

реализацию комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования;

совершенствование муниципальной систем мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений школьников;

создание условий для повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя:

совершенствование муниципальной систем оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных и муниципальных мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения школьников 1-9 классов по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Солнечный.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет |  человек | 192 | 192 | 190 | 190 | 188 | 188 | 186 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |  человек | 184 | 184 | 183 | 183 | 180 | 180 | 178 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 13,1 | 13,1 | 13 | 13 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 22,3 | 33,2 | 41,5 | 49,7 | 59,4 | 67,7 | 81,1 |

Примечание: Показатель «Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам», в ЗАТО Солнечный ниже, чем в областной карте, за счет различия в численности обучающихся по ступеням обучения.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| **Обеспечение условий для достижения школьниками новых образовательных результатов**  |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования к обучающимся по новым федеральным государственным образовательным стандартамОтношение среднего балла ЕГЭ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный к среденеобластному показателю. |
| 1.1 | Обеспечение условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования: | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный  | 2013 – 2014 годы | Отношение среднего балла ЕГЭ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный к среденеобластному показателю. |
|  | приобретение учебно-лабораторного оборудования для МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в рамках комплекса мер по модернизации общего образования  | Администрация ЗАТО СолнечныйАдминистрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2013-2014 годы | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в рамках комплекса мер по модернизации общего образования |
|  | приобретение учебной литературы для пополнения фонда библиотеки муниципального образовательного учреждения ЗАТО Солнечный в рамках комплекса мер по модернизации общего образования  | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2014 годы | Доля новых учебников, приобретенных школой в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, в учебном фонде школьной библиотеки |
| 1.2 | Информационное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013 – 2014 годы | Количество проведенных совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций общего образования по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования |
| 1.3 | Развитие информационного центра ОУ ЗАТО Солнечный | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018годы | Анализ работы ИЦШ |
| 1.4 | Повышение квалификации руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего и основного общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018годы | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций общего образования |
| 1.5 | Предоставление публичных докладов образовательных организаций ЗАТО Солнечный о результатах деятельности | Образовательные организации общего образования ЗАТО Солнечный, отдел образования | 2013 - 2014 годы | Информация о результатах деятельности образовательных организаций ЗАТО Солнечный |
| 1.6 | Обеспечение оснащенности общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования | Руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018годы | Аналитические документы |
| 1.7 | Развитие сети межрайонных объединений образовательных организаций общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Межрайонные семинары по актуальным вопросам модернизации муниципального образования |
| 1.8 | Организация и проведение общерайонных мероприятий по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2015 годы | Курсы повышения квалификации, семинары, «круглые столы» по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  |
| 1.9 | Обеспечение оснащенности общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования |
| 1.10 | Создание условий общеобразовательным учреждениям ЗАТО Солнечный для проведения капитального ремонта и комплексной безопасности зданий общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергосбережению  | Администрация ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях которых произведены мероприятия по капитальному ремонту, комплексной безопасности, энергосбережению  |
| 1.11 | Мониторинг использования субсидий муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Солнечный на проведение мероприятий по капитальному ремонту и комплексной безопасности в общеобразовательных организациях | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Информация об использовании субсидий муниципальными общеобразовательными учреждения на проведение мероприятий по капитальному ремонту и комплексной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 1.12 | Создание условий для модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся  | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии в обучении |
| 1.13 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих систему контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  |
| 1.14 | Обеспечение взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся  | Органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Информация о взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей по вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся |
| 1.15 | Стимулирование участия общественности в управлении образовательной организацией  | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Информация об участии общественности в управлении образовательной организацией |
| 1.16 | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Создание единого электронного образовательного пространства, условий для дистанционного обучения участников образовательного процесса |
| 2 | Совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Отношение среднего балла ЕГЭ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный к среденеобластному показателю. |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений школьников | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Отношение среднего балла ЕГЭ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный к среденеобластному показателю. |
| 3.1 | Формирование рекомендаций по корректировке образовательных программ образовательных организаций ЗАТО Солнечный на основе данных исследований муниципального уровня | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2014 год | Методические рекомендации по корректировке образовательных программ образовательных организаций ЗАТО Солнечный на основе данных исследований муниципального уровня |
| 3.2 | Проведение общемуниципальных мероприятий по вопросам повышения качества образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018годы | Семинары, учебные модули по вопросам повышения качества образования |
| 4 | Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018годы | Обеспечение кадрами образовательных организаций ЗАТО Солнечный |
| 4.1 | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный, руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2014 – 2018 годы | Порядок выявления и поддержки молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования |
| **Обеспечение доступности качественного образования** |
| 5 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | число муниципальных организаций ЗАТО Солнечный, в которых оценка деятельности общеобразова­тельных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 80 процентах подведомственных муниципальных организаций общего образования  |
| 5.1 | Внедрение дистанционных форм взаимодействия образовательных организаций ЗАТО Солнечный с образовательными организациями иных муниципалитетов. | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2015 год | Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные формы взаимодействия образовательных организаций с иными образовательными организациями |
| **Введение эффективного контракта в общем образовании** |
| 6 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе;удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6.1 | Разработка муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании  |  Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Тверской области |
| 6.2 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками общего образования в штатный режим | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2014-2018 годы | Нормативный правовой акт ЗАТО Солнечный |
| 6.3 | Планирование расходов на оплату труда педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Тверской области |
| 6.4 | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075  | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2014 год | Нормативные правовые акты ЗАТО Солнечный |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный,руководители образовательных организаций общего образования ЗАТО Солнечный | 2013-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе,удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1 | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный | 2013 год | Нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |
| 7.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования  | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | Трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной муниципальными нормативными актами типовой формой договора |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе,удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 8.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный | 2013 – 2018 годы | распространение опыта внедрения эффективного контракта |
| 8.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципальных мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный | 2015 и 2017 годы | Аналитическая информация о влиянии внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение (р) среднего балла ЕГЭ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный( в расчете на один предмет) к среденеобластному показателю. |  | Р ≥ 0,7 | Р ≥ 0,7 | Р ≥ 0,7 | Р ≥ 0,7 | Р ≥ 0,7 | Р ≥ 0,7 | улучшатся результаты выпускников школ |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций\* | процентов | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 14 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике в Тверской области |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Солнечный, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

\* Показатель «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» ниже, чем на областном уровне в связи с тем, что средний возраст педагогов, работающих в образовательных учреждениях ЗАТО Солнечный составляет 45,5 лет.

**III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализация муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

разработку современной модели организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

 информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования за счет бюджетных средств.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет |  чел. | 216 | 214 | 212 | 210 | 204 | 204 | 204 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  чел. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| **Расширение потенциала системы дополнительного образования детей** |
| 1 | Разработка и реализация муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013-2020 годы | Охват детей в возрасте5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 1.1 | Совместное использование ресурсов образовательных организаций ДОД | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013-2014 год | охват детей в возрасте5 - 18 лет программами дополнительного образования  |
| 1.2 | Паспортизация и инвентаризация состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | Администрация ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013 год | нормативно правовой акт органа местного самоуправления |
| 1.3 | Подготовка рекомендаций по разработке муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей | Орган местного самоуправления ЗАТО Солнечный, Отдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013-2014 год | Методические рекомендации по разработке муниципальных программ развития дополнительного образования детей |
| 1.4 | Разработка муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей и ее согласование с органами исполнительной власти | Органы местного самоуправления, отдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2014 год | Постановление администрации ЗАТО Солнечный  |
| 1.5 | Повышение качества дополнительных образовательных услуг предоставляемых общеобразовательными учреждениями, в том числе, в рамках ФГОС | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | охват детей в возрасте5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 1.6 | Создание сайтов в организациях дополнительного образования детей и предоставление на них данных по показателям эффективности деятельности организаций | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 год |  100 % организаций дополнительного образования детей, в которых создан сайт и предоставлены на нем данные по показателям эффективности деятельности организаций |
| 1.7 | Контроль за реализацией муниципальной межведомственной программой развития дополнительного образования детей | Отдел образования ЗАТО Солнечный | 2014-2018годы | отчет о результатах реализации муниципальной программы развития дополнительного образования детей и контроль за выполнением мероприятий программы |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Органы местного самоуправления, отдел образования ЗАТО Солнечный  | 2013 - 2015 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 1. 2.1
 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с требованиями норм и положений законодательства (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.), регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса | Органы местного самоуправления, отдел образования ЗАТО Солнечный  | 2013 - 2015 годы | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 3 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | Органы местного самоуправления, отдел образования ЗАТО Солнечный  | 2013 год | Не менее 50% организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 3.1 |  Внедрение показателей системы оценки качества дополнительного образования детей  | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 год | Не менее 50% организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 3.2 | Внедрение показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и педагогических работников | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Не менее 50% организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| **Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению** |
| 4 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Органы местного самоуправления, Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 4.1 | Развитие системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 4.2 | Создание условий для проведения мероприятий с обучающимися, организации их участия в региональных мероприятиях | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах региональого уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| **Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей** |
| 5 |  Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |
| 5.1 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками дополнительного образования детей в штатный режим |  Органы местного самоуправления, Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Нормативный правовой акт органа местного самоуправления |
| 5.2 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Органы местного самоуправления, Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании |
| 5.3 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» |  Органы местного самоуправления, Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  Бюджет ЗАТО Солнечный  |
| 6 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;  | Органы местного самоуправления, Отдел образования | 2013-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате в регионе, общеобразовательных организаций |
| 6.1 | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти органов местного самоуправления) |  Органы местного самоуправления, Отдел образования | 2013 год | Нормативно правовой акт главы администрации ЗАТО Солнечный |
| 6.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  Органы местного самоуправления, Отдел образования | 2013 - 2018 годы | Трудовые договора с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 7 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Отдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей  |
| 7.1 | Организация обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Отдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2014 - 2018 годы | Прохождение КПК 100% руководителей организаций ДОД |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Администрация ЗАТО СолнечныйОтдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013 - 2018 годы | распространение опыта внедрения эффективного контракта |
| 8.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  Отдел образования ЗАТО Солнечный с участием руководителей организаций ДОД | 2013 - 2018 годы | распространение опыта внедрения эффективного контракта |

1. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицаизмерения | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | Результаты |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Тверской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации |