## часть 1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный Тверской области
от 15.08.2019 г. № 164
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
муниципального образования ЗАТО Солнечный Тверской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Всего | [6 empty] | 4284.7 | 3030.4 | 2763.5 | 97 | 14594827.14 |  |  | 14594827.14
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 4284.7 | 3030.4 | 2763.5 | 97 | 14594827.14 | 0 | 0 | 14594827.14 | 0 | 0
1 | ул. Новая, д.26 | 1961 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2106.7 | 1512.5 | 1432 | 50 | 7887040.57 |  |  | 7887040.57 |  |  | 5214.5723 | 7822 |  | III квартал 2019
2 | ул. Новая, д.27 | 1963 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2178 | 1517.9 | 1331.5 | 47 | 6707786.57 |  |  | 6707786.57 |  |  | 4419.1228 | 7822 |  | III квартал 2019

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт или замена лифтового оборудования3 |  | ремонт крыши4 |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документа-ции6 | проведение технического обследования7
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Начало проведения капитального ремонта 2018 год
Итого |  | 14594827.14 | 991979 | 991979 | [13 empty] | 2215 | 12502603.14 |  |  | 1100245.14
1 | ул. Новая, д.26 | 7887040.57 | 991979 | 991979 | [13 empty] | 1117.2 | 6302111.57 |  |  | 592950.14
2 | ул. Новая, д. 27 | 6707786.57 | [15 empty] | 1097.8 | 6200491.57 |  |  | 507295
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
3ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
4ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;
5ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
6разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;
7техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2019 год
Итого | ЗАТО Солнечный | 4284.7 | 97 | 2 | 14594827.14