Приложение к распоряжению

администрации ЗАТО Солнечный

Тверской области

№ 252-р от 20.08. 2019 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по достижению показателей региональных проектов Тверской области на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Значение показателя в региональном проекте | Значение показателя по ЗАТО Солнечный Тверской области на 01.07.2019 г. | Ответственный сотрудник |
| Национальный проект «Демография» | | | | | |
| 1.2. | Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 31.12.2019 | 68,1% | 96% | Рузьянова М.А. |
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, не ниже | 31.12.2019 | 89 % | 100 % | Рузьянова М.А. |
| 1.3. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение») |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | 31.12.2019  Июль- размещение информации в газете «Городомля на Селигере»  Август- работа с населением (индивидуальная) 10 человек  Сентябрь- работа с населением (индивидуальная) 10 человек | 0 | 0 | Рузьянова М.А. |
| 1.4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек («Укрепление общественного здоровья») |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу | 31.12.2019  Анализ розничных продаж алкогольной продукции (ежеквартально), работа с ИП и юридическими лицами | 7,8 (в литрах этанола) | 7,8 (в литрах этанола) | Рузьянова М.А. |
|  | Показатель 5. Число лекций, по здоровому образу жизни | Июль- 2 (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России)  Август-2 (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России)  Сентябрь-2 (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России)  Октябрь- 2 (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России)  Ноябрь- (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России)  Декабрь- 2 (ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России) |  |  | Рузьянова М.А. |
|  | Показатель 7. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | 31.12.2019 | 875,6 (на 100 тыс.населения) | 50,7 (на 100 тыс.населения) | Рузьянова М.А. |
|  | Показатель 9. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | 31.12.2019 | 279,6 ( на 100 тыс.населения) | 50,7 (на 100 тыс.населения) | Рузьянова М.А. |
| 1.5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сентябрь- набор на отделения (волейбол, баскетбол, футбол, лыжи) учащихся МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный  Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь- проведение спортивных мероприятий (согласно графика мероприятий) | 76 | - | Рузьянова М.А., Гусаров А.П., Евдокимова О.М. |
|  | Показатель 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сентябрь- набор на отделения (лечебной гимнастикой, аэробикой)  Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь- проведение спортивных мероприятий (согласно графика мероприятий) | 42 |  | Рузьянова М.А.  Гусаров А.П. |
|  | Показатель 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сентябрь- набор на отделения (лечебной гимнастикой, скандинавской хотьбы, шахматы)  Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь- проведение спортивных мероприятий (согласно графика мероприятий) | 8 |  | Рузьянова М.А.  Гусаров А.П. |
| Национальный проект «Здравоохранение» | | | | | |
| 2.1. | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Число граждан, прошедших профилактические осмотры |  |  |  |  |
|  | Диспансеризация взрослого населения | Сентябрь-декабрь 2019 года проведение диспансеризации- 214 человек | - | 208 человек | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
|  | Профилактические осмотры взрослых |  |  |  |  |
|  | Профилактические осмотры детей |  |  |  |  |
|  | Диспансеризация детей |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре |  | 13,6% | 9,1% | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
| 2.2. | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
|  | Показатель 5. Смертности от инфаркта миокарда | Выявление и диагностика граждан, расположенных к заболеванию инфаркта миокарда июль-декабрь 2019 г.  Снижение показателя к 31.12.2019 г. до 61,3 (на 100 тыс. населения) | 61,3 (на 100 тыс. населения) | 101,4 ( на 100 тыс. населения) | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
|  | Показатель 7. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | Выявление и диагностика граждан, расположенных к заболеванию острое нарушение мозгового кровообращения июль-декабрь 2019 г.  Снижение показателя к 31.12.2019 г. до 134 (на 100 тыс. населения) | 134 (на 100 тыс. населения) | 152,13 (на 100 тыс. населения) | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
| 2.4. | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. Снижение младенческой смертности (до 4,2 на 1 тыс. родившихся детей) | Анализ показателей, профилактика  Июль-Декабрь 2019 г. | 4,5 % | 0 % | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
|  | Показатель 4. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Анализ показателей, профилактика  Июль-Декабрь 2019 г. | 5,5 % | 0 % | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
|  | Показатель 6. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста | Анализ показателей, профилактика  Июль-Декабрь 2019 г. | 50,1 (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 0 % | Хлебородова Т.В.  Голованова М.С. |
| Национальный проект «Образование» | | | | | |
| 3.1. | Современная школа |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  | 180 | 180 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
|  | Показатель 2. Доля муниципальных образований Тверской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену |  | 100 | 100 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
| 3.2. | Успех каждого ребенка |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | 86 | 86 | Хлебородова Т.В.  Мокрушина Н.А.  Гусаров А.П.  Семячкова М.Е. |
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» | Поездка в технопарк «Кванториум»- сентября- октябрь 2019 года- 15 чел | 10 | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Октябрь-декабрь 2019 г. | 15 | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
|  | Показатель 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Сентябрь- декабрь 2019 года | 5 | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
| 3.3. | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Сентябрь- декабрь 2019 года | 20 ед. | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М.  Балаганов В.Е. |
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Сентябрь-декабрь 2019 года | 80 % | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М.  Балаганов В.Е. |
| 3.4. | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
|  | Показатель1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах | Не включены в график на 2019 год | 100 | 0 | Хлебородова Т.В.  Евдокимова О.М. |
| 3.6. | Социальная активность |  |  |  |  |
|  | Показатель1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Проведение разъяснительной работы с учащимися МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный о целях и задачах добровольческой деятельности  Сентябрь- декабрь 4 встречи  Размещение информации в школьной газете, в газете «Городомля на Селигере» о проведенных мероприятиях и участии добровольческой организации в них | 5 чел. | 15 чел. | Хлебородова Т.В.  Боронкина Ю.А.  Евдокимова О.М. |
|  | Показатель 2. Число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Проведение разъяснительной работы с гражданами ЗАТО Солнечный о целях и задачах добровольческой деятельности  Сентябрь- декабрь 4 встречи  Размещение информации в в газете «Городомля на Селигере» о проведенных и планируемых к реализации мероприятиях и участии добровольческой организации в них | 257 чел. | 128 чел. | Хлебородова Т.В.  Боронкина Ю.А.  Семячкова М.Е. |
|  | Показатель 3. Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Проведение разъяснительной работы с молодежью ЗАТО Солнечный о целях и задачах добровольческой деятельности  Сентябрь- декабрь 4 встречи  Размещение информации в в газете «Городомля на Селигере» о проведенных и планируемых к реализации мероприятиях и участии добровольческой организации в них | 280 | 280 | Хлебородова Т.В.  Боронкина Ю.А.  Семячкова М.Е. |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | | | | | |
| 4.1. | Жилье |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Общий объем ввода жилья, млн.кв.м | Ввод 18 квартирного жилого дома -31.05.2019 г. | 0 | 0,0017 | Острецова И.Б. |
| Национальный проект «Культура» | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2017 года) | Январь-декабрь 2019 года проведение культурных мероприятий в соответствии с планом мероприятий на 2019 год МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный | 101,84 | 0 | Хлеборода Т.В.  Семячкова М.Е. |