|  |
| --- |
|  **УТВЕРЖДЁН** **постановлением администрации ЗАТО Солнечный** **от « 16 » ноября 2015 года № 254****Комплексный план****мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах****ЗАТО Солнечный в период месячника безопасности и до окончания****осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.****ЗАТО Солнечный****2015 год** |

| **№****п.п.** | **Содержание мероприятий** | **Ответственные** | **Срок** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационные мероприятия** |
|  | Разработка и своевременное корректирование, исходя из погодных условий и ледовой обстановки, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2015-2016 г.г. | Администрация ЗАТО Солнечный во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области | весь период |  |
|  | Уточнение потребности и выделение необходимых средств на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектахпо конкретным видам работ и закупок. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Рассмотрение на заседании КЧС ЗАТО Солнечный вопросов об обеспечении безопасности на водных объектах в зимний период 2015-2016 г.г., в том числе о создании и обеспечении деятельности группировки сил и средств звена Тверской территориальной подсистемы РСЧС. Утверждение плана обеспечения безопасности людей на водных объектах ЗАТО Солнечный в осенне-зимний период 2015-2016 гг. | ПредседательКЧС и ОПБЗАТО Солнечный | до 16.11.2015 |  |
|  | Внесение необходимых дополнений и изменений в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд применительно к местным условиям и складывающейся обстановке. | Администрация ЗАТО Солнечный | до 16.11.2015 |  |
|  | Назначение ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах из числа должностных лиц органов местного самоуправления. | Администрация ЗАТО Солнечный | до 16.11.2015 |  |
|  | Уточнение и согласование с ГУ МЧС России по Тверской области годовых Планов мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах:- по силам и средствам, предназначенным для предупреждения и ликвидации ЧС на водных объектах;- взаимодействию и управлению при проведении поисково-спасательных работ;- по особенностям обеспечения безопасности людей на водных акваториях. | Администрация ЗАТО Солнечный | декабрь |  |
|  | Создание и обеспечение участия аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в обеспечении безопасности на водных объектах. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Организация взаимодействия сил и средств муниципального образования и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению безопасности на водных объектах. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Изготовление и распространение памяток и других методических материалов для населения по основам безопасности на водных объектах. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
| **Профилактические мероприятия** |
|  | Проведение в образовательных учреждениях занятий по обучению основам безопасного поведения на водоёмах, самоспасению и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на льду. | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный с госинс-пектором отделения ГИМС г. Осташкова (по согласованию) | весь период |  |
|  | Выставление аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лёд, а также перекрытие съездов на лёд, обустройство шлагбаумов и т.п. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Проведение профилактической и разъяснительной работы, информирование населения через радио, телевидение, печать и интернет-порталы о ледовой обстановке и правилах поведения на водных объектах, а также о действиях при возникновении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и взаимопомощи на ледовом покрове водных объектов. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в ходе месячника безопасности на водных объектах. | АдминистрацияЗАТО Солнечный,ГУ МЧС Россиипо Тверской области,отделение ГИМСг. Осташкова(по согласованию) | весь период |  |
| **Практические мероприятия** |
|  | Проведение месячника безопасности на водных объектах, в т.ч. выявление новых незарегистрированных мест выхода людей и выезда автотранспорта на лёд и их учёт, выполнение достаточного комплекса мероприятий по недопущению выхода людей на неокрепший лёд с привлечением территориальных правоохранительных органов и общественных организаций. | Администрация ЗАТО Солнечный,КЧС и ОПБЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Проведение тренировок с личным составом НАСФ по особенностям спасания людей на водных объектах в зимний период. | Администрация ЗАТО Солнечный | ноябрь-декабрь |  |
|  | Проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период с учётом ледовой обстановки |  |
|  | Выявление незарегистрированных ледовых переправ и зимников, принятие необходимых мер по их обустройству. | Администрация ЗАТО Солнечный, Министерство транспорта Тверской области | весь период с учётом ледовой обстановки |  |
|  | Обеспечение безопасности проведения на водных объектах соревнований, праздников и других массовых мероприятий | Организаторы мероприятий, Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Информирование органов управления и населения о прогнозах погодных условий и состоянии ледовой обстановки на водных объектах. | Отдел по делам ГО и ЧС администрацииЗАТО Солнечный | весь период |  |
| **Аналитические мероприятия** |
|  | Представление информации по линии ЕДДС-ЦУКС по установленной форме о мероприятиях, проведённых в ходе месячника безопасности. | Администрация ЗАТО Солнечный | Ежедневнодо 17.00 |  |
|  | Анализ обстоятельств случаев гибели людей, особенно детской, с целью выявления основных причин происшествий с направлением материаловв ГУ МЧС России по Тверской области. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Анализ исполнения нормативных правовых актов Тверской области и органов МСУ в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах в осенне-зимний период и подготовка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу Тверской области и муниципального образования. | Администрация ЗАТО Солнечный | весь период |  |
|  | Подготовка материалов на рассмотрение КЧС и ОПБ ЗАТО Солнечный по вопросу о заслушивании исполнителей комплексного плана по итогам проведения месячника безопасности в осенне-зимнем периоде 2015-2016 г.г. | Отдел по делам ГО и ЧС администрацииЗАТО Солнечный | В соответствии с планомКЧС и ОПБ ЗАТО Солнечный на 2016 г. |  |

Руководитель отдела по делам ГО и ЧС

администрации ЗАТО Солнечный Ю.А. Кожемякин