## часть 1
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
муниципального образования ЗАТО Солнечный Тверской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Всего | [6 empty] | 4284.7 | 3030.4 | 2763.5 | 97 | 2812692 | 0 | 0 | 2812692 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
1 | ул. Новая, д. 26 | 1961 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2106.7 | 1512.5 | 1432 | 50 | 1914360 | 0 | 0 | 1914360 | 0 | 1265.69 | 7822 | 2017-12-01
2 | ул. Новая, д. 27 | 1963 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2178 | 1517.9 | 1331.5 | 47 | 898332 | 0 | 0 | 898332 | 0 | 591.83 | 7822 | 2017-12-01
2018 год
Всего | [6 empty] | 5260.1 | 4037.1 | 3675.3 | 160 | 3651703 | 0 | 0 | 3651703 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
1 | ул. Новая, д. 28 | 1964 | 2012 | кирпич | 4 | 3 | 2597.5 | 2042 | 1921.8 | 82 | 2505179 | 0 | 0 | 2505179 | 0 | 1226.83 | 7920 | 2018-12-01
2 | ул. Новая, д. 29 | 1962 | 2012 | кирпич | 4 | 3 | 2662.6 | 1995.1 | 1753.5 | 78 | 1146524 | 0 | 0 | 1146524 | 0 | 574.66 | 7920 | 2018-12-01
2019 год
Всего | [6 empty] | 2514.7 | 1996.2 | 1756.5 | 82 | 1112894 | 0 | 0 | 1112894 | 0 | 1214 | 7920
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
3 | ул. Новая, д. 30 | 1966 | 2012 | кирпич | 4 | 3 | 2514.7 | 1996.2 | 1756.5 | 82 | 1112894 | 0 | 0 | 1112894 | 0 | 557.51 | 7920 | 2019-12-01

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта Всего | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2017 год
Всего |  | 2812692 | 1007609 | 1007609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.3 | 1805083 | 0 | 0
1 | ул. Новая, д. 26 | 1914360 | 1007609 | 1007609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 906751 | 0 | 0
2 | ул. Новая, д. 27 | 898332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.3 | 898332 | 0 | 0
2018 год
Всего |  | 3651703 | 1371058 | 1371058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.4 | 2280645 | 0 | 0
1 | ул. Новая, д. 28 | 2505179 | 1371058 | 1371058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5 | 1134121 | 0 | 0
2 | ул. Новая, д. 29 | 1146524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.9 | 1146524 | 0 | 0
2019 год
Всего |  | 1112894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.5 | 1112894 | 0 | 0
1 | ул. Новая, д. 30 | 1112894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.5 | 1112894 | 0 | 0

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017 год
Всего | ЗАТО Солнечный | 4284.7 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 898332 | 1914360 | 0 | 2812692
2018 год
Всего | ЗАТО Солнечный | 5260.1 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1146524 | 2505179 | 0 | 3651703
2019 год
Всего | ЗАТО Солнечный | 2514.7 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1112894 | 0 | 1112894