Приложение № 1

к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный

от 29.04.2016г. № 66

# Характеристика муниципальной программы ЗАТО Солнечный Тверской области

# «Культура ЗАТО Солнечный»

# на 2015-2017 годы

Принятые сокращения

1. Программа-муниципальная программа ЗАТО Солнечный;
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Солнечный

| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели | Ед.  изм. | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | | подраздел | | Классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа «Развитие культуры ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2015-2017 годы** | **Тыс. руб.** | **7 896,40** | **9 947,92** | **8 469,26** | **26 313,58** | **2017** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель «**Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Солнечный культурной жизнью» | % | 78% | 80% | 80% | 80% | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Солнечный» | единиц | 14 | 16 | 18 | 18 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области» | % | 73,2% | 82,4% | 91,2% | 91,2% | 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Солнечный»*** | ***Тыс. руб.*** | ***6 473,81*** | ***7 823,23*** | ***6 630,99*** | ***20 928,61*** | ***2017*** |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»** | Тыс. руб. | 1 316,18 | 1 620,94 | 1 606,45 | 4 543,57 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель**«**Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения**»** | единиц | 952 | 1000 | 1000 | 1000 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Д | Мероприятие 1.001 «Библиотечное обслуживание населения» | Тыс. руб. | 1 194,98 | 1 474,44 | 1 485,95 | 4 155,37 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек» | единиц | 570 | 580 | 580 | 580 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Д | Мероприятие 1.002 «Комплектование библиотечных фондов» | Тыс. руб. | 120,50 | 146,50 | 120,50 | 387,50 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 человек населения» | единиц | 353 | 370 | 370 | 370 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | П | Мероприятие 1.003 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Тыс. руб. | 0,70 | 0 | 0 | 0,70 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенных книг» | единиц | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Поддержка непрофессионального искусства и народного творчества»** | Тыс. руб. | 5 157,63 | 6 202,87 | 5 024,54 | 16 385,04 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Уровень удовлетворенности населения, оказываемыми услугами культурно-досуговыми учреждениями» | % | 78% | 80% | 80% | 80% | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Д | Мероприятие 2.001 «Обеспечение деятельности культурно – досуговых муниципальных учреждений» | Тыс. руб. | 5 128,27 | 6 188,57 | 4 992,84 | 16 309,68 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посещений мероприятий культурно-досугового учреждения на 1000 человек населения» | единиц | 6280 | 6349 | 6349 | 6349 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 «Создание условий для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе» | Да/нет | да | да | да | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в муниципальном культурно-досуговом учреждении творческой деятельностью на непрофессиональной основе» | единиц | 170 | 185 | 195 | 195 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Д | Мероприятие 2.003 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы «Культуры» | Тыс. руб. | 29,36 | 14,30 | 31,70 | 75,36 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество специалистов, повысивших свою квалификацию в общей численности работников отрасли «Культура» | Единиц | 1 | 2 | 2 | 5 | 2017 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»*** | ***Тыс. руб.*** | ***1 422,59*** | ***2 124,11*** | ***1 838,26*** | ***5 378,96*** | ***2017*** |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни ЗАТО Солнечный»** | Тыс. руб. | 1 303,99 | 1 485,00 | 1 208,63 | 3 997,62 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры» | Единиц | 105 | 110 | 115 | 330 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 «Организация и проведение социально значимых федеральных, региональных, муниципальных мероприятий и проектов» | Тыс. руб. | 1 303,99 | 1 485,00 | 1 208,63 | 3 997,62 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» | % | 5,6% | 5,8% | 6,0% | 6,0% | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории ЗАТО Солнечный.» | Да/нет | да | да | да | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия «Доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Солнечный»** | Тыс. руб. | 118,6 | 638,11 | 629,63 | 1 387,34 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование» | % | 50 | 50 | 50 | 100 | х |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Л | Мероприятие 2.001 «Проведение капитального ремонта, ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры ЗАТО Солнечный» | Тыс. руб. | 0 | 516,51 | 500,00 | 1 016,51 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ремонт» | Единиц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2017 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | Мероприятие 2.003 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» | Тыс. руб. | 118,60 | 122,60 | 129,63 | 370,83 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2017 |