Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 133 от «07» июня 2019 года

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2019-2020 г.г.
в ЗАТО Солнечный Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | материалы | Сроки выполнения мероприятий |
| Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| **Подготовка к сезонной эксплуатации котельной** |
| 1 | **Ревизия насосного оборудования котельной** (ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12; сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС BL50/220-18,5/2- 2 шт.; насоса подмеса NL 150/400-55-4-12 ), подшипники смазка "ЦИАТИМ" | 630663106314620963156307631363116309 |  8122222612 | май-июнь |
| 2 | Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis". | лит. | 400  | август |
| 3 | Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3. подшипники | шт | 8  | июнь-июль |
| 4 | Ревизия газового оборудования. Обслуживание и ремонт регуляторов, клапанов, замена сбросного клапана. Приобретение зап. частей к регулятору давления газа РДГ-50Н, сбросного клапана ПСК-50Н5. |  |   | июль |
| 5 | Ревизия горелок котлов №1, №2, №3, №4. Осмотр и ремонт амбразуры котлов. Приобретение огнеупорного раствора. | кг |  54 | май-июль |
| 6 | Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры. |  |   | июнь- август |
| 7 | Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС.  |  |  | Май- июнь |
| 8 | Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников , смазки Литол -24 | шт | 2 |  август |
| кг | 0,2  |
| 9 | Замена засыпки в фильтрах обезжелезивания воды.Обслуживание дозируещего насоса, управляющих клапанов станции очистки сетевой воды.Засыпка АC BirmРеагент Оптион |  Л 250Кг 200 |   |   |
|
| 10 | Ремонт оснований дымовых труб.Зачистка следов коррозии и восстановление антикоррозионной защиты трубы. Грунт эмаль  |  л |  4 |  июль |
|
| 11 | Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду. |   |   | июль |
|
| 12 | Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя. |   |   | август |
| 13 | Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе. |   |   | май |
| **ВОДОПОДГОТОВКА** |
| 14 | Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами. Замена засыпки Birm | г лл | 50 12668.5 | август-сентябрь |
| 15 | Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки. Замена ламп УФ.  | шт |  12 | август |
| 16 | Промывка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" . |   |   | июнь-август |
| 17 | Подключение насоса BL65/160-11/2 на подачу холодной воды (байпас).  | Необходимые материалы для подключения |   | июнь |
| 18 | Ревизия циркуляционного насоса, компрессоров системы аэрации ХВ.  | Необходимые материалы для ремонта |   | июнь |
| 19 | Скважина №9. Ревизия запорной арматуры. Установка заслонки с электроприводом. Заслонка с электроприводом. | шт. | 1 | Июль - август |
| 20 | Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции.  |   |   | август |
| **ТБО** |
| 1 |  Ремонт печи комплекса КТО-150, осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, обслуживаниегазовых горелок. Замена тросовна грейфере. Тельферевыгрузки зольных остатков тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта.  |  |   | июнь-август |
| 2 | Замена радиального вентилятора (дымососа). | шт | 1 | Май - август |
| **Подготовка общего имущества дома № 1** |
| 1 | Заменить шпингалет на входной наружной двери 1 подъезда | шт. | 1 | до 09.08.2019 |
| 2 | Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода | кв. м. | 0,8 | до 09.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 01.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 01.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 09.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 4** |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 23.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 09.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 09.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 09.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 5** |
| 1 | Ремонт лотков над входами в подъезды | м. | 6 | до 01.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 42 | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 6** |
| 1 | Восстановление оштукатуренной поверхности цоколя | кв. м. | 2,5 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2019 |
| 5 | Промывка системы ГВС химическими реагентами |  |  | до 05.07.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 8** |
| 1 | Оштукатуривание поврежденного цоколя фасада | кв. м. | 2 | 01.08.2019 |
| 2 | Замена рубероидного покрытия крыши крыльца 2 подъезда на оцинкованную жесть  | кв.м. | 4 | 01.08.2019 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемых двустворчатых дверей 1 подъезда, установка шпингалетов |  |  | 01.08.2019 |
| 4 | Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда |  |  | 01.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2019 |
| 8 | Замена стояка ХВС | шт. | 1 | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 9** |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 23.08.2019 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | М2 | 3 | До 15.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| 5 | Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт. | 1 | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 10** |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 23.08.2019 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | М2 | 2,4 |  |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| 5 | Установка повысительного насоса на ГВС | шт. | 1 | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 12** |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 14** |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 15** |
| 1 | Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9 | шт. | 6 | 20.08.2019 |
| 2 | Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда |  |  | 20.08.2019 |
| 3 | Перед входной дверью 2 подъезда сделать цементную стяжку с уклоном наружу | кв.м. | 3 | 20.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| 7 | Замена стояка канализации | шт.  | 1 | до 05.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 16** |
| 1 | Очистка крыши от грязии листвы | кв.м. | 16 | 20.08.2019 |
| 2 | заменить поврежденные шиферные листы | шт. | 2 | 20.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 17** |
| 1 | Ремонт бетонного крыльца | шт | 1 | 20.08.2019 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда |  |  | 20.08.2019 |
| 3 | восстановление отсутствующих элементов ограждения крыльца 1 подъезда |  |  | 20.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| 7 | Замена стояка ХВС | шт. | 1 | до 05.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 18** |
| 1 | Ремонт бетонных крылец входы в подъезды | шт | 2 | 20.08.2019 |
| 2 | Вставить стекла в наружных рамах окон подвальных помещений (5 окон) | кв.м. | 0,75\*0,4\*4+0,35\*0,55=1,4 | 20.08.2016 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 20** |
| 1 | установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда | шт. | 1 | 01.08.2019 |
| 2 | Замена шиферных листов ( с западной стороны) | шт. | 3 | 01.08.2019 |
| 3 | Ремонт пола тамбура (замена 2 досок) | кв. м. | 0.76 | до 01.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 21** |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
|  | Ремонт штукатуркицоколя | М2 | 8 |  |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 23** |
| 1 | вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | 0,2 | до 01.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 24** |
| 1 | Заделка выбоин и сколов крыльца | кв. м. | 2,5 | до 01.08.2019 |
| 2 | На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик | шт. | 1 | до 01.08.2019 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемой внутренней двери тамбура подъезда |  |  | до 01.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 25** |
| 1 | вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | 0,4 | до 01.08.2019 |
| 2 | замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны) | шт. | 4 | до 01.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 26** |
| 1 | Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | 0,4\*0,5\*2=0,4 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 58 | до 01.09.2019 |
| 4 | Ремонт петель чердачных люков | шт. | 3 | до 01.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 27** |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3  | до 25.08.2019 |
| 2 | Очистка водостоков | м. | 58 | до 01.09.2019 |
| 3 | Ремонт запорного устройства чердачного люка | шт. | 1 | до о1.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 28** |
| 1 | Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. |  1.5 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 29** |
| 1 | Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | 1,8 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | м | 67 | до 01.08.2019 |
| 4  | Ремонт бетонных крылец | шт. | 2 | до 01.09.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 30** |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | 0,9 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Ремонт бетонных крылец | кв. м. | 2 | до 10.06.2019 |
| 4 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 32** |
| 1 | Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | 1,5 | до 20,08,2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 33** |
| 1 | Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях здания с восточной и западной сторон | кв. м. | 0,4\*0,5\*5=1 | до 20.08.2019 |
| 2 | Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке здания с западной стороны | кв. м. | 0,6\*1,5=0,9 | до 20.08.2019 |
| 3 | Восстановление опалубки | кв.м. | 4 | до 20.08.2019 |
| 4 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 5 | до 25.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 34** |
| 1 | Подгонка не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания | кв. м. | 0,5\*0,45\*3=0,7 | до 10.08.2019 |
| 3 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| 8 | Замена вводных автоматов в квартиры | шт. |  | До 01.06. 2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35** |
| 1 | Установить приводную пружину на входную дверь в подвальные помещения ( с южного торца здания ) | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.08.2019 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 12 | до 20.06.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| 8 | Замена вводных автоматов в квартиры | шт |  | До 24.06.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35а** |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
|  | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт | 2 |  До 25.08.2019 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2019 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| 4 | Замена фикального насоса | шт. | 1 | до 01.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 36** |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания | кв. м. | 0,5\*0,35=0,18 | до 10.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.07.2019 |
| 3 | Ремонт навеса над входом в подвальные помещения | кв. м. | 9,5 | до 20.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 37** |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания. | кв. м. | 0,9\*0,7=0,63 | до 10.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.08.2019 |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 14 |  До 20.07.19 |
|  | Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб | М2 | 0,5 |  |
| 3 | Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит) | кв. м. | 31 | до 20.06.2019 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 16 | до 20.06.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2019 |
| 7 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2019 |
| 8 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | До 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 38** |
| 1 | Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда | шт. | 2 | до 10.07.2019 |
| 2 | Установка пружин на входные двери | шт. | 2 | до 01.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2019 |
| 5 | Замена воздушного крана системы отопления | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 39** |
| 1 | Ремнт штукатурки крылец | М2 | 5.8 | до 10.08.2019 |
| 2 | В наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты |  |  | до 10.07.2019 |
| 3 | Установка пружин на входные двери подъездов | шт. | 2 | до 01.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | До 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 40** |
| 1 | На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты | шт. | 4 | до 10.07.2019 |
| 2 | На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину |  |  | до 10.07.2019 |
| 3 | Заделка щитами 4 слуховых окон подвальных помещений |  |  | до 10.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2019 |