Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 133 от «07» июня 2019 года

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2019-2020 г.г.  
в ЗАТО Солнечный Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | материалы | | | | | | | | | | | Сроки выполнения мероприятий |
| Единицы измерения | | | | | | Кол-во | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | | 7 |
| **Подготовка к сезонной эксплуатации котельной** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ревизия насосного оборудования котельной** (ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12; сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС BL50/220-18,5/2- 2 шт.; насоса подмеса NL 150/400-55-4-12 ), подшипники  смазка "ЦИАТИМ" | 6306  6310  6314  6209  6315  6307  6313  6311  6309 | | | | | | 8  1  2  2  2  2  2  6  12 | | | | | май-июнь |
| 2 | Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis". | лит. | | | | | | 400 | | | | | август |
| 3 | Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3. подшипники | шт | | | | | | 8 | | | | | июнь-июль |
| 4 | Ревизия газового оборудования. Обслуживание и ремонт регуляторов, клапанов, замена сбросного клапана. Приобретение зап. частей к регулятору давления газа РДГ-50Н, сбросного клапана ПСК-50Н5. |  | | | | | |  | | | | | июль |
| 5 | Ревизия горелок котлов №1, №2, №3, №4. Осмотр и ремонт амбразуры котлов. Приобретение огнеупорного раствора. | кг | | | | | | 54 | | | | | май-июль |
| 6 | Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры. |  | | | | | |  | | | | | июнь- август |
| 7 | Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. |  | | | | | |  | | | | | Май- июнь |
| 8 | Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников , смазки Литол -24 | шт | | | | | | 2 | | | | | август |
| кг | | | | | | 0,2 | | | | |
| 9 | Замена засыпки в фильтрах обезжелезивания воды.  Обслуживание дозируещего насоса, управляющих клапанов станции очистки сетевой воды.  Засыпка АC Birm  Реагент Оптион | Л 250  Кг 200 | | | | | |  | | | | |  |
|
| 10 | Ремонт оснований дымовых труб.  Зачистка следов коррозии и восстановление антикоррозионной защиты трубы.  Грунт эмаль | л | | | | | | 4 | | | | | июль |
|
| 11 | Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду. |  | | | | | |  | | | | | июль |
|
| 12 | Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя. |  | | | | | |  | | | | | август |
| 13 | Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе. |  | | | | | |  | | | | | май |
| **ВОДОПОДГОТОВКА** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами.  Замена засыпки Birm | г  л  л | | | | | | 50 1  2668.5 | | | | | август-сентябрь |
| 15 | Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки.  Замена ламп УФ. | шт | | | | | | 12 | | | | | август |
| 16 | Промывка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" . |  | | | | | |  | | | | | июнь-август |
| 17 | Подключение насоса BL65/160-11/2 на подачу холодной воды (байпас). | Необходимые материалы для подключения | | | | | |  | | | | | июнь |
| 18 | Ревизия циркуляционного насоса, компрессоров системы аэрации ХВ. | Необходимые материалы для ремонта | | | | | |  | | | | | июнь |
| 19 | Скважина №9. Ревизия запорной арматуры. Установка заслонки с электроприводом.  Заслонка с электроприводом. | шт. | | | | | | 1 | | | | | Июль - август |
| 20 | Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. |  | | | | | |  | | | | | август |
| **ТБО** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт печи комплекса КТО-150, осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, обслуживаниегазовых горелок. Замена тросовна грейфере. Тельферевыгрузки зольных остатков тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта. | | | | |  | | |  | | | | июнь-август |
| 2 | Замена радиального вентилятора (дымососа). | | | | | шт | | | 1 | | | | Май - август |
| **Подготовка общего имущества дома № 1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заменить шпингалет на входной наружной двери 1 подъезда | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 09.08.2019 |
| 2 | Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода | | | | | кв. м. | | | 0,8 | | | | до 09.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 01.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | | 4 | | | | до 01.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | | |  | | | | до 09.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 4** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | шт. | | | | | 2 | | | | | до 23.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 09.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 6 | | | | | до 09.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 09.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 5** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт лотков над входами в подъезды | | м. | | | | | 6 | | | | | до 01.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | шт. | | | | | 2 | | | | | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | | м. | | | | | 42 | | | | | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 6 | | | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 6** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление оштукатуренной поверхности цоколя | | кв. м. | | | | | 2,5 | | | | | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | шт. | | | | | 2 | | | | | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 6 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Промывка системы ГВС химическими реагентами | |  | | | | |  | | | | | до 05.07.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оштукатуривание поврежденного цоколя фасада | | кв. м. | | | | | 2 | | | | | 01.08.2019 |
| 2 | Замена рубероидного покрытия крыши крыльца 2 подъезда на оцинкованную жесть | | кв.м. | | | | | 4 | | | | | 01.08.2019 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемых двустворчатых дверей 1 подъезда, установка шпингалетов | |  | | | | |  | | | | | 01.08.2019 |
| 4 | Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда | |  | | | | |  | | | | | 01.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 4 | | | | | до 10.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 10.08.2019 |
| 8 | Замена стояка ХВС | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 9** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | шт. | | | | | 3 | | | | | до 23.08.2019 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | | М2 | | | | | 3 | | | | | До 15.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 6 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| 5 | Установка циркуляционного насоса на ГВС | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 10** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | шт. | | | | | 3 | | | | | до 23.08.2019 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | | М2 | | | | | 2,4 | | | | |  |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | шт. | | | | | 6 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| 5 | Установка повысительного насоса на ГВС | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 12** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | шт. | | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | |  | | | | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 14** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | |  | | | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 15** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9 | | | | | шт. | | 6 | | | | | 20.08.2019 |
| 2 | Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда | | | | |  | |  | | | | | 20.08.2019 |
| 3 | Перед входной дверью 2 подъезда сделать цементную стяжку с уклоном наружу | | | | | кв.м. | | 3 | | | | | 20.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2019 |
| 7 | Замена стояка канализации | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 05.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 16** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка крыши от грязии листвы | | | | | кв.м. | | 16 | | | | | 20.08.2019 |
| 2 | заменить поврежденные шиферные листы | | | | | шт. | | 2 | | | | | 20.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 17** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт бетонного крыльца | | | | | шт | | 1 | | | | | 20.08.2019 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда | | | | |  | |  | | | | | 20.08.2019 |
| 3 | восстановление отсутствующих элементов ограждения крыльца 1 подъезда | | | | |  | |  | | | | | 20.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| 7 | Замена стояка ХВС | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 05.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 18** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт бетонных крылец входы в подъезды | | | | | шт | | 2 | | | | | 20.08.2019 |
| 2 | Вставить стекла в наружных рамах окон подвальных помещений (5 окон) | | | | | кв.м. | | 0,75\*0,4\*4+  0,35\*0,55=1,4 | | | | | 20.08.2016 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 23.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 20** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда | | | | | шт. | | 1 | | | | | 01.08.2019 |
| 2 | Замена шиферных листов ( с западной стороны) | | | | | шт. | | 3 | | | | | 01.08.2019 |
| 3 | Ремонт пола тамбура (замена 2 досок) | | | | | кв. м. | | 0.76 | | | | | до 01.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 21** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
|  | Ремонт штукатуркицоколя | | | | | М2 | | 8 | | | | |  |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2019 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 23** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | | | | | кв. м. | | 0,2 | | | | | до 01.08.2019 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2019 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 24** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка выбоин и сколов крыльца | | | | | кв. м. | | | 2,5 | | | | до 01.08.2019 |
| 2 | На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 01.08.2019 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемой внутренней двери тамбура подъезда | | | | |  | | |  | | | | до 01.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 25** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | | | | | кв. м. | | | 0,4 | | | | до 01.08.2019 |
| 2 | замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны) | | | | | шт. | | | 4 | | | | до 01.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 26** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях здания | | | | | кв.м. | | | | | 0,4\*0,5\*2=0,4 | | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | | | | | м. | | | | | 58 | | до 01.09.2019 |
| 4 | Ремонт петель чердачных люков | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 01.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 27** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | шт. | | | | | | 3 | | до 25.08.2019 |
| 2 | Очистка водостоков | | | | м. | | | | | | 58 | | до 01.09.2019 |
| 3 | Ремонт запорного устройства чердачного люка | | | | шт. | | | | | | 1 | | до о1.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | шт. | | | | | | 1 | | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | |  | | | | | |  | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 28** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях здания | | | | | кв. м. | | | | | 1.5 | | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | | | | | м. | | | | | 67 | | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 29** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях здания | | | | | кв. м. | | | | | 1,8 | | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | | | | | м | | | | | 67 | | до 01.08.2019 |
| 4 | Ремонт бетонных крылец | | | | | шт. | | | | | 2 | | до 01.09.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 30** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | | | | | | кв.м. | | | | | 0,9 | до 20.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Ремонт бетонных крылец | | | | | | кв. м. | | | | | 2 | до 10.06.2019 |
| 4 | Очистка водостоков | | | | | | м. | | | | | 67 | до 01.09.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 32** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях здания | | | | | | кв. м. | | | | | 1,5 | до 20,08,2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 3 | до 25.08.2019 |
| 3 | Очистка водостоков | | | | | | м. | | | | | 67 | до 01.09.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 33** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях здания с восточной и западной сторон | | | | | | кв. м. | | | | | 0,4\*0,5\*5=1 | до 20.08.2019 |
| 2 | Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке здания с западной стороны | | | | | | кв. м. | | | | | 0,6\*1,5=0,9 | до 20.08.2019 |
| 3 | Восстановление опалубки | | | | | | кв.м. | | | | | 4 | до 20.08.2019 |
| 4 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 5 | до 25.08.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 34** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подгонка не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания | | | | | | кв. м. | | | | | 0,5\*0,45\*3=0,7 | до 10.08.2019 |
| 3 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 25.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 10 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы | | | | | |  | | | | |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| 8 | Замена вводных автоматов в квартиры | | | | | | шт. | | | | |  | До 01.06. 2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установить приводную пружину на входную дверь в подвальные помещения ( с южного торца здания ) | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.08.2019 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | | | | | | кв. м. | | | | | 12 | до 20.06.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы | | | | | |  | | | | |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| 8 | Замена вводных автоматов в квартиры | | | | | | шт | | | | |  | До 24.06.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2019 |
|  | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт | | | | | 2 | До 25.08.2019 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 10 | до 10.08.2019 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| 4 | Замена фикального насоса | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 01.07.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 36** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания | | | | | | кв. м. | | | | | 0,5\*0,35=0,18 | до 10.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.07.2019 |
| 3 | Ремонт навеса над входом в подвальные помещения | | | | | | кв. м. | | | | | 9,5 | до 20.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2019 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы | | | | | |  | | | | |  | до 01.08.2019 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 37** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания. | | | | | | кв. м. | | | | | 0,9\*0,7=0,63 | до 10.07.2019 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.08.2019 |
|  | Ремонт мягкой кровли | | | | | | М2 | | | | | 14 | До 20.07.19 |
|  | Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб | | | | | | М2 | | | | | 0,5 |  |
| 3 | Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит) | | | | | | кв. м. | | | | | 31 | до 20.06.2019 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | | | | | | кв. м. | | | | | 16 | до 20.06.2019 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2019 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2019 |
| 7 | Врезка резьб под промывку отопительной системы | | | | | |  | | | | |  | до 01.08.2019 |
| 8 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | До 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 38** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 10.07.2019 |
| 2 | Установка пружин на входные двери | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 01.08.2019 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.08.2019 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Замена воздушного крана системы отопления | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | |  | | | до 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 39** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремнт штукатурки крылец | | | | | | М2 | | | 5.8 | | | до 10.08.2019 |
| 2 | В наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты | | | | | |  | | |  | | | до 10.07.2019 |
| 3 | Установка пружин на входные двери подъездов | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 01.08.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | |  | | | До 25.08.2019 |
| **Подготовка общего имущества дома № 40** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты | | | | | | шт. | | | 4 | | | до 10.07.2019 |
| 2 | На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину | | | | | |  | | |  | | | до 10.07.2019 |
| 3 | Заделка щитами 4 слуховых окон подвальных помещений | | | | | |  | | |  | | | до 10.07.2019 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.08.2019 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 10.08.2019 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | |  | | | до 25.08.2019 |