

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.05.2020 | ЗАТО Солнечный | №\_72 |

**Об утверждении пообъектного плана мероприятий**

**по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.**

**в ЗАТО Солнечный Тверской области**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом ЗАТО Солнечный Тверской области, Администрация ЗАТО Солнечный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. в ЗАТО Солнечный Тверской области (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации ЗАТО Солнечный В. А. Петров**

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 72 от «21» мая 2020 года

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.**

**в ЗАТО Солнечный Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | материалы | | | | | | | | | | | Сроки выполнения мероприятий |
| Единицы измерения | | | | | | Кол-во | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | | 7 |
| **Подготовка к сезонной эксплуатации котельной** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ревизия насосного оборудования котельной** (ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12; сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС BL50/220-18,5/2- 2 шт.; насоса подмеса NL 150/400-55-4-12). Приобретение смазки «ЦИАТИМ», подшипников SKF 6309, 6314, 6311, 6205. | кг | | | | | | 1 | | | | | май-июнь |
| шт. | | | | | | 8 | | | | |
| шт. | | | | | | 3 | | | | |
| шт. | | | | | | 4 | | | | |
| шт. | | | | | | 2 | | | | |
| 2 | Промывка внутреннего контура котлов № 1, 2, 3, 4 с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Осмотр, очистка экранов котлов. Приобретение реагента "Dixis Lux". | л | | | | | | 400 | | | | | июнь-август |
| 3 | Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3, №4. Приобретение подшипников SKF 6306. | шт. | | | | | | 4 | | | | | июнь-июль |
| 4 | Замена засыпки в фильтрах обезжелезивания сетевой воды. Обслуживание дозирующего насоса, управляющих клапанов станции очистки сетевой воды. Приобретение засыпки Birm, водного раствора гипохлорита натрия (марки А). | шт. | | | | | | 10 | | | | | июль |
| л | | | | | | 300 | | | | |
| 5 | Ревизия горелок котлов №1, №2, №3, №4. Осмотр и ремонт амбразуры котлов. Приобретение огнеупорного раствора. | шт. | | | | | | 10 | | | | | май-июль |
| 6 | Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение клапана обратного Ду150, затвора дискового Ду150. | шт. | | | | | | 2 | | | | | июль-август |
| 2 | | | | |
| 7 | Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. Приобретение реагента АМИНАТ Д (Р). | л | | | | | | 60 | | | | | июль-август |
| 8 | Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников SKF 6208, смазки Литол-24. | шт. | | | | | | 4 | | | | | август |
| кг | | | | | | 0,2 | | | | |
| 9 | Обслуживание станции дозирования комплексоната в систему ГВС. Приобретение реагента ОПТИОН 590-2. | кг | | | | | | 280 | | | | | август |
| 10 | Ремонт оснований дымовых труб. Зачистка следов коррозии и восстановление антикоррозийной защиты трубы. Приобретение грунт-эмали (серая). | л | | | | | | 4 | | | | | июль |
| 11 | Осмотр, очистка емкости 100 м3 под горячую воду. Приобретение мастики битумной. | кг | | | | | | 5 | | | | | июль |
| 12 | Врезка заслонки на выход из котла №5 после теплосчетчика. Приобретение затвора дискового Ду100, фланца мет. Ду100. | шт. | | | | | | 1 | | | | | август |
| 2 | | | | |
| 13 | Замена задвижек на пожарном водопроводе. Приобретение фланца мет. Ду80, тройника мет. Ду80, перехода Ду80-Ду50. | шт. | | | | | | 2 | | | | | август |
| 2 | | | | |
| 2 | | | | |
| 14 | Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя. Приобретение манометров МЕТЕР ДМ 02, термометров РОСМА БТ-51.211. | шт. | | | | | | 15 | | | | | июнь-июль |
| 4 | | | | |
| 15 | Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе. |  | | | | | |  | | | | | май |
| 16 | Ревизия газового оборудования. Обслуживание и ремонт регуляторов, клапанов, замена сбросного клапана. |  | | | | | |  | | | | | июль |
| 17 | Проведение очередного обследования дымовой трубы H-31,8 м; D-0,8 м. |  | | | | | |  | | | | | май |
| 18 | Ремонт автоматического выключателя АВМ-10НВ. Приобретение необходимых материалов для ремонта. |  | | | | | |  | | | | | июнь |
| 19 | Произвести замену резиновых уплотнителей на трансформаторах Т1 и Т2 ТП 10/0,4кВ №8, ревизию штыревых изоляторов. Приобретение необходимых материалов для ремонта. |  | | | | | |  | | | | | июль |
| **ВОДОПОДГОТОВКА** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ревизия системы обезжелезивания, аэрации со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами. Замена засыпки. Приобретение смазки силиконовой, масла VDL 100 M, засыпки Birm. | г | | | | | | 50 | | | | | август-сентябрь |
| л | | | | | | 1 | | | | |
| шт. | | | | | | 105 | | | | |
| 20 | Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки. Замена ламп. Приобретение ламп УФ. | шт. | | | | | | 11 | | | | | август |
| 21 | Промывка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" №816704, №809229. |  | | | | | |  | | | | | июнь-август |
| 22 | Подключение насоса BL65/160-11/2 на подачу холодной воды (байпас). Приобретение необходимых материалов для подключения. |  | | | | | |  | | | | | июнь |
| 23 | Ревизия циркуляционного насоса, компрессоров системы аэрации ХВ. Приобретение необходимых материалов для ремонта. |  | | | | | |  | | | | | июнь |
| 24 | Замена труб со скважины на аэрационные ёмкости. Приобретение необходимых материалов для замены. |  | | | | | |  | | | | | июль |
| 25 | Скважина №9. Ревизия запорной арматуры. Установка заслонки с электроприводом. Приобретение заслонки с электроприводом. | шт. | | | | | | 1 | | | | | август-сентябрь |
| 26 | Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. Очистка емкости. |  | | | | | |  | | | | | август |
| **ТБО** | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Ремонт печи комплекса КТО-150, осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим. растворы, обслуживание газовых горелок, осмотр (замена) тросов на грейфере, тельфере выгрузки зольных остатков, техобслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта. | |  | | | | | |  | | | | июнь-август |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕКА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | |  | | | | | |  | | | | до 24.07.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | |  | | | | | |  | | | | до 27.07.2020 |
| 3 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | |  | | | | | |  | | | | до 30.06.2020 |
| **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подготовка общего имущества дома № 1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт входных дверей установка пружин. | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 01.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | | 4 | | | | до 01.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | |  | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | |  | | | | до 10.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 3** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка и ремонт доводчиков. | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.07.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | 1 | | | | До 10.07.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | | 4 | | | | до 10.07.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | |  | | | | до 10.07.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | |  | | | | до 10.07.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 4** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | шт. | | | | 2 | | | | | до 25.08.2020 |
| 2 | Ремонт ливнестоков над входом в подъезд. | | | шт. | | | | 2 | | | | | до 05.08.2020 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 6 | | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 5** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | шт. | | | | 2 | | | | | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка водостоков. | | | м. | | | | 42 | | | | | до 01.09.2020 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 6 | | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 6** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | шт. | | | | 2 | | | | | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 6 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт деревянных входных дверей. | | | шт. | | | | 2 | | | | | до 01.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 4 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 10.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 9** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | шт. | | | | 3 | | | | | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 6 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Замена циркуляционного насоса на ГВС. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 01.06.2020 |
| 6 | Промывка системы ГВС химическими реагентами. | | |  | | | |  | | | | | до 01.06.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 10** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | шт. | | | | 3 | | | | | до 25.08.2020 |
| 2 | Ремонт штукатурки цоколя. | | | м2 | | | | 1,5 | | | | | до 28.07.2020 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | шт. | | | | 6 | | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | |  | | | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 12** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | шт. | | | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | |  | | | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 15** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт двухстворчатых наружных входных дверей. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 20.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 16** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка крыши от грязи и листвы. | | | | | м2 | | 16 | | | | | до 20.08.2020 |
| 2 | Ремонт кровли козырьков над подъездами. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 15.08.2020 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 17** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт деревянных входных дверей. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 01.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 18** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколя. | | | | | м2 | | 2,4 | | | | | до 19.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 4 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 20** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 4 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 21** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколя. | | | | | м2 | | 1,5 | | | | | до 15.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 23** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт входной двери в подъезд. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 01.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | 1 | | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | 2 | | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | |  | | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 24** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подгонка неплотно закрываемой внутренней двери тамбура подъезда. | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 01.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 25** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт слива над входом в подъезд. | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 01.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | 1 | | | | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | шт. | | | 2 | | | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | |  | | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 26** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | шт. | | | | | 2 | | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка водостоков. | | | | | м | | | | | 58 | | до 01.09.2020 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 27** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | шт. | | | | | | 3 | | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка водостоков. | | | | м | | | | | | 58 | | до 01.09.2020 |
| 3 | Ремонт входных подъездных железных дверей. | | | | шт. | | | | | | 2 | | до 05.07.2020 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | шт. | | | | | | 1 | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | |  | | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | |  | | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 28** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях здания. | | | | | м2 | | | | | 1,5 | | до 25.08.2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 19.08.2020 |
| 3 | Очистка водостоков. | | | | | м | | | | | 67 | | до 08.09.2020 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2020 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| 6 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 29** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами четырёх слуховых окон в подвальных помещениях здания. | | | | | м2 | | | | | 1,8 | | до 20.08.2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | шт. | | | | | 3 | | до 25.08.2020 |
| 3 | Очистка водостоков. | | | | | м | | | | | 67 | | до 01.09.2020 |
| 4 | Ремонт бетонных крылец. | | | | | шт. | | | | | 1,3 | | до 01.08.2020 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | шт. | | | | | 1 | | до 10.08.2020 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | |  | | | | |  | | до 25.08.2020 |
| 8 | Ревизия повышающего насоса на отопление. | | | | |  | | | | |  | | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 30** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания. | | | | | | м2 | | | | | 0,9 | до 20.08.2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 3 | до 25.08.2020 |
| 3 | Ремонт бетонных крылец. | | | | | | м2 | | | | | 2,4 | до 10.07.2020 |
| 4 | Очистка водостоков. | | | | | | м | | | | | 67 | до 01.09.2020 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 32** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания. | | | | | | м2 | | | | | 0,9 | до 20,08,2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 3 | до 25.08.2020 |
| 3 | Очистка водостоков. | | | | | | м | | | | | 67 | до 01.09.2020 |
| 4 | Замена автоматического выключателя А-3134 в РУ-0,4кВ ТП №5. Приобретение А-3134 и необходимых материалов. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 33** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 5 | до 15.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 6 | Ревизия повышающего насоса на отопление. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 34** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.200 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 10 | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 6 | Перенос насоса ГВС на магистральные линии. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 6 | Частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС. Приобретение необходимых материалов для ремонта. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| 7 | Перенос насоса ГВС на магистральные линии. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 35А** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 25.08.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 10 | до 10.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 6 | Установка частотного преобразователя для КНС д.35А. | | | | | |  | | | | |  | до 01.07.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 36** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка крыши дома от мусора. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 15.08.2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.07.2020 |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб. | | | | | | шт. | | | | | 4 | до 20.08.2020 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 10.08.2020 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 10.08.2020 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 8 | Частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС. Приобретение необходимых материалов для ремонта. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 37** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка крыши от мусора. | | | | | | шт. | | | | | 1 | до 10.08.2020 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов. | | | | | | шт. | | | | | 6 | до 25.08.2020 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли. | | | | | | м2 | | | | | 10 | до 20.07.2020 |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб. | | | | | | шт. | | | | | 5 | до 05.09.2020 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | | | 2 | до 25.06.2020 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | | | 30 | до 20.06.2020 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | | | |  | до 01.08.2020 |
| 8 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | | | |  | до 25.08.2020 |
| 9 | Частичная замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС. Приобретение необходимых материалов для ремонта. | | | | | |  | | | | |  | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 38** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена автоматического выключателя А-3716 в РУ-0,4кВ ТП №5. Приобретение А-3716 и необходимых материалов. | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.07.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.07.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 01.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | |  | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | |  | | | до 25.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 39** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки крылец. | | | | | | м2 | | | 1,8 | | | до 15.08.2020 |
| 2 | Ремонт сливной трубы. | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 20.07.2020 |
| 3 | На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты. | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 25.08.2020 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | 1 | | | до 10.07.2020 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 01.08.2020 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | |  | | | до 10.08.2020 |
| 7 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | |  | | | до 15.08.2020 |
| **Подготовка общего имущества дома № 40** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт пластиковых дверей выход на балкон. | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 10.07.2020 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений. | | | | | | шт. | | | 2 | | | до 10.07.2020 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках. | | | | | | шт. | | | 10 | | | до 01.08.2020 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением. | | | | | |  | | |  | | | до 10.08.2020 |
| 5 | Гидродинамическая прочистка канализации, чистка колодцев. | | | | | |  | | |  | | | до 15.08.2020 |