Приложение 1

к распоряжению администрации

ЗАТО Солнечный от 14.03.2016г. № 58-р

**Дорожная карта по обеспечению введения в 2016 году на территории ЗАТО Солнечный**

**Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся**

**с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ).**

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) включает в себя:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ,

- организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ,

- кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ,

- информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление мероприятий | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| 1**.1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный | март 2016 г. | Распоряжение главы администрации ЗАТО Солнечный |
|  |  | Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | март 2016 г. | Распоряжение главы администрации ЗАТО Солнечный |
|  |  | Приведение локальных актов МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в соответствие с ФГОС ОВЗ | Администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | март-май  2016 г. | Наличие новых (измененных) локальных актов в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в соответствии с введением с 01.09.2016 г. ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Проведение мониторинга по оценке степени готовности МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный к введению ФГОС ОВЗ | Анализ стартовых условий введения ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный:нормативно-правовых,кадровых,материально-технических,организационно-методических. | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | апрель, июнь, август 2016 г. | Создание условий в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный для введения ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России адаптированных основных образовательных программ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | Разработка адаптированных основных образовательных программ, соответствующих ФГОС ОВЗ | Администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | апрель-август 2016 г. | Наличие адаптированных основных образовательных программ, соответствующих ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | Анкетирование, опрос педагогических работников МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный, контроль состояния нормативно-правовой документации, выполнения учебного плана | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2016-2017 уч. г. | Аналитические материалы 2 раза в год |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ на территории ЗАТО Солнечный | Создание рабочих групп при отделе образования администрации ЗАТО Солнечный и в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | март 2016 г. | Рабочие группы по введению ФГОС ОВЗ, состав которых утвержден распоряжением администрации ЗАТО Солнечный и приказом по МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный  | Составление графика прохождения КПК руководящих и педагогических кадров МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | март-апрель 2016 г. | Прохождение КПК руководящих и педагогических кадров МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Направление руководящих и педагогических кадров МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный для участия в семинарах на базе «пилотных площадок» Тверской области  | Участие руководящих и педагогических кадров МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный для участия в семинарах на базе «пилотных площадок» Тверской области | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2016-201 уч. г. в соответствии с информацией о проводимых семинарах | Создание кадровых условий в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный для введения ФГОС ОВЗ |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, в сети Интернет (сайты отдела образования и МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный) | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2016-201 уч. г. | Материалы, размещенные в СМИ и на сайтах |
|  |  | Проведение педсоветов, родительских собраний по вопросам ФГОС ОВЗ | Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный, администрация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный | 2016-201 уч. г. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации адаптированных основных образовательных программ, соответствующих ФГОС ОВЗ |